## LO COMPLEXO DE SUAPE CIPS
LO Complexo de Suape CIPS
Nº | CONDICIONANTES | RESPONSÁVEL | PRAZO CPRH | PRAZO INTERNO | PESO | ATENDE | ATENDE PARCIALMENTE | NÃO ATENDE | PONDERAÇÃO | STATUS | PROTOCOLO CPRH | OBSERVAÇÕES | Nº SEI vinculado | Quantidade de condicionantes | Atendimento | Não atendimento
01 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão desta licença, mapa cartográfico contendo todas as empresas que estão em operação no Complexo Industrial e Portuário de Suape. Na legenda do mapa deve contar a razão social e CNPJ das empresas; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _ | 27 | 100% | 0%
02 | Apresentar, semestralmente, a exigência número 01 e informar se houve alguma alteração; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
03 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão desta licença, mapa cartográfico contendo todo o território do complexo industrial e portuário de suape destacando as unidades de conservação, área de preservação permanente e residências domiciliares; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
04 | Apresentar, semestralmente, relatório contendo as ações dos seguintes planos e programas: | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.1 | Programa de Gerenciamento de Resíduos sólidos - PRGS; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.2 | Plano de Emergência Individual - PEI; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.3 | Programa de Monitoramento da qualidade da Água; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.4 | Programa de Monitoramento do Sedimento; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.5 | Programa de Monitoramento da Biota, incluindo a Exótica; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.6 | Programa de Monitoramento de Ruído; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.7 | Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
4.8 | Auditoria Ambiental CONAMA N 306/2006; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-09-04 | Plano de Ajuda Mútua - PAM; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-10-04 | Plano de Controle a Emergência - PCE; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-11-04 | Programa de Educação Ambiental - PEA; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
5 | Apresentar, a cada 2 (dois) anos, o relatório de auditoria ambiental e o plano de ação, em conformidade com a Lei Federal n° 9.966/00, Resoluções CONAMA n° 306/02 e 381/06, e Portarias MMA n° 319/03, 353/05 e 192/11, e eventuais alterações; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
6 | Apresentar à CPRH, semestralmente, documento contendo quantidade, tipo, transportadora e destino final dos resíduos sólidos gerados pela administração do Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS); | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
7 | Apresentar projeto atualizado de macro drenagem da área do Complexo, incluindo drenagem da Zona Industrial 3 no prazo de 90 (noventa) dias; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
8 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão desta licença, via protocolovirtual@cph.pe.gov.br os documentos citados na NOTA TÉCNICA - SUAPE - GERÊNCIA DE CONTROLE AMBIENTAL - No 37/2021 referente ao Estudo de autodepuração de suporte de Carga Orgânica dos Rios Ipojuca, Tatuoca e Massangana a montante do CIPS; |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
9 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão desta licença, link de acesso para os arquivos concluídos em 2020, através do CT48/2019, realizado pela empresa PDCA engenharia, a qual também se utilizou de mapaeamento através de georradar para ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA REDE DEDRENAGEM EXISTENTE COM CADASTRO GEORREFERENCIADO NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO. Tudo isto referente ao mapeamento georreferenciado: dos pontos finais dos emissários do Porto Organizado e canaletas do CIPS; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
10 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da emissão desta licença, via protocolovirtual@cph.pe.gov.br os documentos citados na NOTA TÉCNICA - SUAPE - GERENCIA DE CONTROLE AMBIENTAL - No 37/2021 referente ao monitoramento mensal das canaletas de drenagem de águas pluviais a partir dos parâmetros de DBO, DQO, Sólidos Sedimentáveis, Óleos e Graxas, pH e toxicidade na última caixa de inspeção antes do deságue em corpo receptor; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
11 | Apresentar a CPRH Plano de Atendimento a Emergência Ambiental para ocorrência de acidentes nas vias internas do CIPS sempre que houver Atualização; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
12 | Em caso de acidentes nas vias internas do CIPS deverá apresentar relatório no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o ocorrido contendo no mínimo o seguinte: | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-01-12 | Nome e CNPJ da empresa proprietária do veículo; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-02-12 | Descrição da carga; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-03-12 | Nome e CNPJ da empresa fornecedora da carga; |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
2025-04-12 | Nome e CNPJ da empresa receptora da carga; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-05-12 | Nome e CNPJ da empresa transportadora da carga; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-06-12 | Intervenções realizadas; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
2025-07-12 | 12.7descrição do ocorrido; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
13 | Apresentar trimestralmente listagem de participantes e cronograma atualizado de ações e treinamentos do PAM; |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
14 | Deverá informar imediatamente à CPRH sempre que houver acionamento do Plano de Ajuda Mútua e apresentar relatório contendo descrição do sinistro e medidas tomadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
15 | Deverá ser comunicado à CPRH sempre que o Plano de Ajuda Mútua (PAM) for acionado até 02 (duas) horas após este acionamento; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
16 | Os Operadores e Agentes Portuários que realizam serviço no Porto de Suape deverão possuir licença ambiental emitida pelo órgão responsável conforme está previsto nos itens 5231-1/02 e 5232-0/00, respectivamente, da Instrução Normativa CPRH no 04/2012; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
17 | Apresentar semestralmente à CPRH planilha contendo os seguintes itens: relação das empresas que possuem arrendamento com o Complexo Industrial e Portuário de Suape, seu respectivo CNPJ e o número de sua licença ambiental; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
18 | Apresentar semestralmente à CPRH planilha contendo os seguintes itens: relação dos Agentes de navegação que realizam serviço no Complexo Industrial e Portuário de Suape, seu respectivo CNPJ e o número de sua licença ambiental; |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
19 | Apresentar semestralmente à CPRH planilha contendo os seguintes itens: relação dos Operadores Portuários que realizam serviço no Complexo Industrial e Portuário de Suape, seu respectivo CNPJ e o número de sua licença ambiental; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
20 | Apresentar semestralmente à CPRH planilha contendo os seguintes itens: relação dos navios atracados no Complexo Industrial e Portuário de Suape durante este período, Operador Portuário responsável, Agente de navegação responsável e o tipo de carga; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
21 | Apresentar à CPRH o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos sempre que houver atualização; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
22 | Adotar como bota-fora oceânico as áreas estabelecidas com a ampliação do bota-fora 2 ao sul do molhe principal, ficando seis áreas contínuas e separadas como: A, B, C, D, E e F. Para sua utilização, SUAPE deverá apresentar cronograma à cada dragagem e utilização, seguindo a legislação pertinente de dragagens e descartes; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
23 | Adotar como bota-fora terrestre a área do Jaguatirica e sua proposta de ampliação, concentrando todos os descartes em uma única área, SUAPE deverá apresentar relatório anual de utilização, seguindo a legislação pertinente; |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
24 | Toda e qualquer supressão de vegetação nativa dentro do Complexo deverá ser autorizada pela CPRH, mediante requerimento específico e vistoria prévia; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
25 | Toda e qualquer supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APP) dentro do Complexo deverá ser autorizada pela CPRH, mediante requerimento específico e vistoria prévia, bem como apresentação de lei específica autorizativa, se for o caso; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
26 | Fica proibido o estacionamento de caminhões nas vias de acesso do Complexo de Suape; | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
27 | Comunicar imediatamente à CPRH qualquer ocorrência que acarrete danos ambientais. | _ | _ | _ | 1 | 1 |  | 0 | 0 | - | - |  | _
[5 empty] | 27 | 100% |  | 0%

## Licenças e Autorizações
MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
OBJETO | TIPO DE LICENCIAMENTO | LOCALIZAÇÃO | DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ OBRA | ÁREA DEMANDANTE | N º DA SOLICITAÇÃO SILIA | N° DO PROCESSO | OFÍCIO SUAPE | DATA DA SOLICITAÇÃO | DATA DO PROTOCOLO | EXIGÊNCIAS | PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA | CUMPRIMENTO | EVIDÊNCIA DO CUMPRIMENTO | ANDAMENTO | STATUS | N° DA LICENÇA/AUTORIZAÇÃO | DATA DA EMISSÃO | VALIDADE | PROCESSO SEI VINCULADO | Nº LICENÇA ANTIGA | VALIDADE | RESPONSÁVEL/ PONTO FOCAL | REUNIÃO 06/07/2020 | EXIGÊNCIAS (condicionante) | PROTOCOLO CPRH CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES | PRAZO INTERNO PARA PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO | PRAZO EXTERNO PARA PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO | OBSERVAÇÃO | uL
PROCESSOS EM ANDAMENTO
"Apelido do projeto" | AUT, LP, LI, LO, RLO, PLI, CP, LS | Endereço da empreedimento | Descrição que consta no licencimento | Quem é meu cliente interno | solicitação do licencimento no sistema da CPRH (SISAM) | Após pagamento do boleto gera um protocolo | Todo licenciamento deve ser protocolado com um ofício da empresa. No caso de Suape, esse número é controlado | Data do início da solicitação | Data que gerou o número do protocolo. | [5 empty] | Qual unidade está tramitando? E seu status. | - | - | - | Número do SEI gerado. | Se for um processo de renovação ou autorização com o mesmo obejto | Validade da antiga licença/ autorização. | Nome do colaborador do cleinte interno responsável pelo licencimento |  |  |  | 60 dias antes do prazo da CPRH | Prazo limite legal do CPRH | Algum comentário relevante
Jazida Massangana (Processo na ANM) | Declaração de dispensa de título minerário | PE 60 | _ | ANM ? | 940.136/2013 | 48051.001604/2021-37 | OF. DMS Nº 94/2021 | _ | - | A LO só terá validade com o documento da ANM |  |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO PENDENTE | _ | _ | _ | 0050200040.000348/2021-94 | _____ | _____ | ANDREY |  |  |  | _ | _ | -
PROCESSOS CONCLUÍDOS (ACOMPANHAMENTO)
PROCESSOS CONCLUÍDOS (LICENÇAS VENCIDAS)
PROCESSOS ARQUIVADOS
PROCESSOS INDEFERIDOS
,
Note on B15: Não apresenta desconformidade documental.
Note on Q15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Processo indeferido.

## Processos Administrativos
MONITORAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - SISAM/CPRH
OBJETO | TIPO DE LICENCIAMENTO VINCULADO | N° DA LICENÇA/AUTORIZAÇÃO | VALIDADE | DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | N º DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | N° DO PROCESSO VINCULADO | OFÍCIO SUAPE | DATA DO PROTOCOLO | STATUS | PROCESSO SEI VINCULADO | REUNIÃO 06/07/2020 | EXIGÊNCIAS (condicionante) | PROTOCOLO CPRH CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES | OBSERVAÇÃO
Assunto tratado no processo administrativo | AUT, LP, LI, LO, RLO, PLI, CP, LS | Número da licença | validade | resumo da solicitação | Cleintes internos | número do processo adm. Não é necessário o pagamento do boleto para geraar o número | Processo de licenciamento | Número do ofício vinculado à solicitação adm | Data de entrada do processo adm | Andamento da solicitação dentro da CPRH | Processo(s) SEI vinculados |  |  |  | Algum cometário que o usuário achar relevante

## AUTOS DE INFRAÇÃO
PASSIVOS AMBIENTAIS
OBJETO | AUTO DE INFRAÇÃO | PROCESSO SEI | PROCESSO CPRH | TIPO | STATUS
Aterro executado em APP no Riacho Algodoais | Auto de Infração nº 089/2012 |  | 001686/2012 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Nononono nononono nononon onon | Auto de Infração nº XXXX/XXXX | XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX/XXXX-XX | xxxxxxx/xxxxx | Multa simples/ Obrigação a fazer | Status
Supressão de vegetação emAPP do Rio Tabatinga, em área de aproximadamente 0,15 ha, sem autorização ambiental, para obras de duplicação da TDR Norte, | Auto de Infração nº 1067/2011 |  | 008449/2012 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Execução de serviços de terraplenagem em área de 12,76 ha e supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração em área de aproximadamente 7 ha sem autorizações ambientais | Auto de Infração nº 1250/2011 |  | 008602/2011 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 002/98 | Auto de Infração nº 158/2010 |  | 013537/2009 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 066/08 | Auto de Infração nº 160/2010 |  | 013533/2009 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Reforma de ampliação heliponto sem licenciamento | Auto de Infração nº 234/2010 |  | 011349/2009 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Supressão de vegetação de restinga, integrante do Bioma Mata Atlântica, em uma área de 2,8 ha, em desobediência à Exigência 8.1 e Requisito 9.1 da Licença de Instalação 01.10.07-028013-1. | Auto de Infração nº 275/2012 |  | 008716/2012 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Assoreamento em área de manguezal pelo carreamento de material utilizado na obra de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). | Auto de Infração nº 337/2009 |  | 009735/2009 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Emissão de fumaça oriunda da embarcação MSC Adriatic (Grupo MSC Mediterranean), durante carregamento no Terminal de Conteineres (TECON) | Auto de Infração nº 339/2009 |  | 009012/2009 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Execução de aterro excedendo os limites da área autorizada, em desacordo com aprovado para emissão da licença de Instalação n° 10.11.02.001924-7 | Auto de Infração nº 376/2013 |  | 011895/2013 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) numa área inferior à 1 hectare, sem autorização | Auto de Infração nº 385/2014 |  | 007967/2014 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) numa área inferior à 1 hectare, sem autorização | Auto de Infração nº 386/2014 |  | 007967/2014 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Supressão de APP - mangue, em área de aproximadamente 0,12 ha, sem autorização ambiental, em descumprimento às exigências n° 02 e 10 da Autorização para Dragagem n° 04.11.07.004258-4 | Auto de Infração nº 423/2012 |  | 006784/2012 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Supressão de APP - mangue, em área de aproximadamente 0,12 ha, sem autorização ambiental, em descumprimento às exigências n° 02 e 10 da Autorização para Dragagem n° 04.11.07.004258-5 | Auto de Infração nº 424/2012 |  | 006784/2012 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Supressão de APP - mangue, em área de aproximadamente 0,56 ha, sem autorização ambiental | Auto de Infração nº 450/2012 |  | 007461/2012 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Inicio da execução da limpeza da área com a supressão de 0,25 ha de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, sem autorização | Auto de Infração nº 499/2010 |  | 013555/2010 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 056/08 | Auto de Infração nº 563/2011 |  | 005822/2010 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 077/08 | Auto de Infração nº 564/2011 |  | 005828/2010 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 027/09 | Auto de Infração nº 565/2011 |  | 005829/2010 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso N° 036/09 | Auto de Infração nº 566/2011 |  | 005824/2010 | MULTA SIMPLES | QUITADO
Área de extração mineral abandonada, vias de acesso destruídas e erosão do solo | Auto de Infração nº 704/2014 |  | 013601/2014 | SUSPENSÃO TOTAL/PARCIAL DA ATIVIDADE | QUITADO
Rodoferrovia (Cocaia) | Auto de Infração nº 896/2014 | - | 007326/2015 | ADVERTÊNCIA POR ESCRITO | QUITADO
Note on B41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://drive.google.com/file/d/1gIuy0wUhlkJ-S9uw43RsbXuLGb2Xco16/view?usp=sharing

## CALENDÁRIO GML - 2026
CALENDÁRIO GML - 2026
PRAZO INTERNO | PRAZO CPRH | OBJETO | LICENÇA/AUTORIZAÇÃO | VALIDADE DA LICENÇA | DEMANDA | ITENS | ENTREGA | Nº PROCESSO SEI | BREVE HISTÓRICO
JANEIRO
2025-12-22 | 2025-01-01 | LI MOLHE DE ABRIGO |  | 2026-07-01 | CONDICIONANTE | 3 E 4 | 0050200040.000002/2026-09
2026-01-09 |  | CTF IBAMA |  | 2026-01-08 | RENOVAÇÃO | -
FEVEREIRO
2026-02-01 | 2026-04-02 | RLO PREDIO ADM |  | 2026-08-02 | CONDICIONANTE | 15 | (DEZ/2025; JAN E FEV/2026)
2026-02-08 | 2026-04-09 | PLI Ecopontos - Claudete Nova |  | 2026-08-07 | RENOVAÇÃO | -
MARÇO
2026-06-03 | 2026-04-04 | JAZIDA AMANCO |  | 2026-04-04 | CONDICIONANTE | 3 | ANUAL
2026-03-13 | 2026-05-12 | RLO CIPS |  | 2026-09-09 | RLO | -
ABRIL
2025-03-28 | 2025-03-01 | LI MOLHE DE ABRIGO |  | 2026-07-01 | CONDICIONANTE | 3 E 4
2026-04-10 | 2026-05-24 | MONITORAMENTO DE FAUNA (12 TÁXONS) |  | 2026-04-24 | CONDICIONANTE | 3 |  |  | RELATÓRIO FINAL
2026-04-10 | 2026-05-24 | MONITORAMENTO DE FAUNA (2 TÁXONS) |  | 2026-04-24 | CONDICIONANTE | 3 |  |  | RELATÓRIO FINAL
MAIO
2026-05-15 | 2026-07-14 | ASV DO VIVEIRO FLORESTAL DE SUAPE |  | 2026-11-11 | RENOVAÇÃO
2026-05-15 | 2026-07-14 | PLI CAMPO DE FUTEBOL |  | 2026-11-11 | RENOVAÇÃO
2026-05-18 | 2026-07-17 | AUT DRAGAGEM EAS |  | 2026-11-14 | RENOVAÇÃO
JUNHO
2026-04-03 | 2026-06-02 | RLO PREDIO ADM |  | 2026-08-02 | CONDICIONANTE | 15 | (MAR; ABR E MAI/2026)
2026-03-11 | 2026-05-10 | RLO CIPS |  | 2026-09-09 | CONDICIONANTE | 13 | (MAR; ABR E MAI/2026)
[6 empty] | 4; 6; 17; 18; 19; 20 2; 11; 12; 14; 15 e 22 (SE NECESSÁRIO) | (DEZ/2025; JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2026)
JULHO
2026-07-07 |  | CTF IBAMA |  |  |  | -
2025-06-28 | 2025-07-01 | LI MOLHE DE ABRIGO |  | 2026-07-01 | CONDICIONANTE | 3 E 4
2026-06-20 | 2026-07-06 | LO JAZIDA MASSANGANA |  | 2029-07-06 | CONDICIONANTE | 3
AGOSTO
2026-08-10 | 2026-08-25 | Esgotamento sanitário do porto organizado (valas de infiltração) |  | 2027-06-25 | CONDICIONANTE | 21
|  | Esgotamento sanitário do porto organizado (lançamento no mar) |  |  |  | 19
|  | Esgotamento sanitário do porto organizado (caixas elevatórias) |  |  |  | 23
SETEMBRO
2026-01-01 | 2026-03-02 | RLO CIPS |  | 2026-09-09 | CONDICIONANTE | 13 | (JUN; JUL E AGO/2026)
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Formulas:
PRAZO INTERNO = [PRAZO CPRH]-60
PRAZO INTERNO = [PRAZO CPRH]+60
PRAZO CPRH = [VALIDADE DA LICENÇA]-120